# Phase 0 — Kanzlei-Nachweis: Strategieübersicht

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Dokument | Phase 0 Übersicht — Kanzlei-Nachweis-Track |
| Datum | 2026-03-18 |
| Autor | Remington |
| Klassifizierung | Intern — Nur für den Gründer |
| Status | Operativ — Phase 0 taktisches Playbook, Begleitdokument zur v4-Strategie |

────────────────────────────────────────────────────────────

## Strategie in einem Satz

10 Kanzleien als Kunden in 90 Tagen gewinnen, um die Vertikal-These zu beweisen, Fallstudien zu generieren und die Berechtigung für die Expansion auf Steuerberater zu verdienen.

────────────────────────────────────────────────────────────

## Phase-Gate-Framework

### Phase 0 — Nachweis (jetzt → 10 Kunden, ~90 Tage)

| Dimension | Detail |
| --- | --- |
| Ziel | 10 zahlende Kanzlei-Kunden, €5-8K MRR |
| Preise | €0 Audit, €299 Pilot, €499-999/Monat bezahlt |
| Vertriebsbewegung | Anruf-Audit → Pilot → Bezahlt. legalXchange als Launch-Event. Warmes Netzwerk + Kaltakquise. |
| Produkt | Clara + Jonas + Maren. Telefonempfang + Qualifizierung + Terminbuchung. Dashboard-MVP. |
| Erfolg | 5+ Kanzleien, die unzufrieden wären, wenn wir verschwinden + echte Vorher/Nachher-Daten |
| Fundraise | Nein. |

### Phase 1 — Wiederholbar (10 → 30 Kunden, ~6 Monate)

| Dimension | Detail |
| --- | --- |
| Ziel | Wiederholbarer Vertrieb, €15-25K MRR |
| Preise | Volle v4-Stufen (€499-1.999/Monat) |
| Vertriebsbewegung | Fallstudien verkaufen. Templates verkürzen das Onboarding. Erste Einstellung übernimmt Ops. |
| Produkt | Dashboard reift. Rechtsgebiet-Templates gehärtet. RA-MICRO CSV-Export. |
| Erfolg | Neue Kanzleien finden uns (Inbound von Events, DAV, Legal Tech Verband) |
| Fundraise | Nur wenn es etwas beschleunigt, das bereits funktioniert. |

### Phase 2 — Expansion (30+ Kunden)

| Dimension | Detail |
| --- | --- |
| Ziel | Multi-Vertikal. Steuerberater gestartet. Kategorie dominieren. |
| Preise | v4-Stufen + vertikalspezifische Add-ons |
| Vertriebsbewegung | Multi-Vertikal-Team, Event-Präsenz, DAV/DStV-Partnerschaften |
| Erfolg | Umsatz finanziert Wachstum ODER Raise aus der Stärke heraus |

────────────────────────────────────────────────────────────

## Was Phase 0 IST

Eine bootstrapped Nachweisphase, in der jede Kanzlei-Installation ein Datenpunkt ist.

Kanzlei-Kunden, die in 4-6 Wochen mit einem Entscheider abschließen.

Günstiger, schneller Einsatz — kein Beschaffungsprozess, keine IT-Prüfung, keine Fachabteilungen.

Der Gründer macht alles: verkaufen, konfigurieren, supporten, monitoren, iterieren.

Das Minimum Viable Business, das die Vertikal-These beweist.

## Was Phase 0 NICHT IST

Die langfristige Strategie. Das ist eine Brücke, kein Ziel.

Preise, auf die wir stolz sind. €499/Monat ist bewusst unter dem vollen Wert.

Skalierbare Abläufe. Gründergeführtes Alles bricht bei 12-15 Kunden zusammen. Das ist in Ordnung — wir brauchen 10.

Ein generisches Konzept. Wir gehen gezielt auf Kanzleien, nicht auf „jedes Unternehmen mit einem Telefon."

────────────────────────────────────────────────────────────

## Wie Phase 0 v4 nährt

Jeder Kanzlei-Kunde generiert vier Dinge, die die Expansionsstrategie braucht:

Fallstudie — Echte Vorher/Nachher-Daten (verpasste Anrufe, gebuchte Erstberatungen, wiedergewonnener Umsatz).

Rechtsgebiet-Template — Jede Arbeitsrecht-Installation verbessert das Arbeitsrecht-Template. Ab Kanzlei 5 sinkt das Onboarding von 10 Stunden auf 4 Stunden.

ElevenLabs-Glaubwürdigkeit — Echte Plattformnutzung beweist, dass wir Umsatz für ElevenLabs generieren. Das stärkt die CPA-Verhandlung.

RA-MICRO-Gesprächseinstieg — „Wir haben 10 Kanzleien, die unsere KI-Telefonassistenz nutzen. Alle arbeiten mit RA-MICRO. Lassen Sie uns über eine Integration sprechen."

Phase-0-Kunden sind die Beweisschicht, die die Steuerberater-Expansion glaubwürdig macht. Ohne sie ist der Multi-Vertikal-Pitch eine Folienpräsentation. Mit ihnen ist es eine Erfolgsbilanz.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 90-Tage-Zeitplan

| Wochen | Fokus | Ziel |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Clara+Jonas+Maren an Buchungsmaschine anbinden. 50+ Szenarien testen. legalXchange anmelden. | Produkt bereit für Demo |
| 3-4 | legalXchange München (28.-30. Apr). Erste 5-8 Demo-Calls. | 3-5 Anruf-Audit-Vereinbarungen |
| 5-8 | 3-5 Anruf-Audits durchführen. 2-3 zu Piloten konvertieren. Kaltakquise an 20 Kanzleien starten. | 2-3 laufende Piloten |
| 9-12 | Piloten zu Bezahlt konvertieren. Neue Audits aus Pipeline starten. Anwaltstag besuchen. | 8-10 zahlende Kunden |

────────────────────────────────────────────────────────────

## Ehrliche Einschränkungen

Solo-Gründer. Jede Stunde wird entweder gebaut, verkauft oder supportet. Es gibt keine vierte Kategorie.

Null Kanzlei-Kunden. Kein Social Proof im Rechtsvertrieb. Die Demo und der Anruf-Audit tragen das gesamte Gewicht.

Null Budget. Die legalXchange-Anmeldung ist die größte Ausgabe. Keine bezahlte Werbung, keine SDRs, keine PR.

Produkt auf 3/10 Produktionsqualität. Agenten funktionieren. Buchungsmaschine existiert. Sie sind noch nicht verbunden. Woche 1-2 ist für die Verbindung.

Hallo Kira existiert. Direkter Wettbewerber mit 3-5x niedrigerem Preis. Wir gewinnen über Ergebnistiefe, nicht über Preis.

────────────────────────────────────────────────────────────

## Verbindung zu v4-Strategiedokumenten

| Dokument | Wie Phase 0 es nutzt |
| --- | --- |
| 02_SALES_MOTION.md | Anruf-Audit → Pilot → Bezahlt-Zyklus ist der Phase-0-Vertriebsprozess |
| 03_DEMO_KIT_SPEC.md | „Schröder & Partner"-Demo ist die Phase-0-Demo |
| 04_TRIAL_PLAYBOOK.md | 2-Wochen-Audit + 2-Wochen-Pilot ist die Phase-0-Teststruktur |
| 05_PRICING_V4.md | Phase 0 nutzt Basis + Professional Stufen |
| TECHNICAL_PRODUCT_PLAN.md | Layer 1 (MVP-Verkabelung) muss in Woche 1-2 von Phase 0 abgeschlossen sein |

Phase 0 ist die taktische Ebene unter der strategischen Ebene. Jede Phase-0-Entscheidung sollte anhand einer Frage bewertet werden: Bringt uns das näher an 10 Kanzlei-Kunden und €5K MRR?

────────────────────────────────────────────────────────────

Erstellt: März 2026

Status: Operativ — Phase 0 beginnt sofort mit Produkt-Verkabelung