# Phase 0 — Kanzlei-Nachweis: Vertriebsbewegung

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Dokument | Phase 0 Vertriebsbewegung — 90-Tage-Ausführungsplan |
| Datum | 2026-03-18 |
| Klassifizierung | Intern — Nur für den Gründer |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 90-Tage-Plan

„Produkt ausliefern. In Räume kommen. Audits durchführen. In zahlende Kunden konvertieren. Jede Woche, jeden Tag."

────────────────────────────────────────────────────────────

## Woche-für-Woche-Ausführung

### Wochen 1-2: Ausliefern & Vorbereiten (18. März - 31. März)

| Tag | Aufgabe |
| --- | --- |
| Mo-Di | Clara+Jonas+Maren an Buchungsmaschine anbinden (TECHNICAL_PRODUCT_PLAN.md Layer 1) |
| Mi-Do | 50+ Szenarien mit „Schröder & Partner"-Demo testen (03_DEMO_KIT_SPEC.md) |
| Fr | Für legalXchange München anmelden. Stand-/Präsentationsmaterialien vorbereiten. |
| Mo-Di | Audit-Berichtsvorlage erstellen. Clara „Audit-Modus" konfigurieren (ohne Buchung). |
| Mi-Do | 1-Seiter-PDF erstellen (deutsch). ROI-Rechner-Tabelle erstellen. |
| Fr | 20-Kanzleien-Zielliste vorbereiten (01_PHASE_0_ICP.md). Outreach-Nachrichten entwerfen. |

### Wochen 3-4: legalXchange + Erste Kontaktaufnahme (1.-15. Apr)

| Aktivität | Ziel |
| --- | --- |
| LinkedIn-Outreach an Zielkanzleien | 20 DMs gesendet |
| E-Mail-Outreach an Zielkanzleien | 20 E-Mails gesendet |
| BNI / Anwaltsverein Warm-Intros | 5 Vorstellungen angefragt |
| Demo-Calls gebucht | 5-8 |
| Anruf-Audits gestartet | 2-3 |

### Woche 5: legalXchange München (28.-30. Apr)

| Tag | Aktivität |
| --- | --- |
| 28. Apr | Networking-Tag. Geschäftsführende Partner treffen. Demo-Karten verteilen. |
| 29. Apr | Haupt-Konferenztag. Vortragen, falls Slot verfügbar. Demo am Stand. |
| 30. Apr | Follow-up-Meetings mit interessierten Kanzleien. Audit-Vereinbarungen abschließen. |

legalXchange-Ziel: 10-15 substanzielle Gespräche → 5-8 Demo-Calls → 3-5 Audit-Vereinbarungen.

### Wochen 6-8: Audits durchführen + Pipeline (Mai)

| Aktivität | Ziel |
| --- | --- |
| Laufende Anruf-Audits | 3-5 |
| Neue Demo-Calls aus Pipeline | 3-5 pro Woche |
| Neue Audit-Vereinbarungen | 2-3 pro Woche |
| Audit-Berichte liefern | 2-3 |
| Pilot-Konversionen | 2-3 |

### Wochen 9-10: Konvertieren + Anwaltstag-Vorbereitung (1.-15. Juni)

| Aktivität | Ziel |
| --- | --- |
| Pilot → Bezahlt-Konversionen | 3-5 |
| Aktive zahlende Kunden | 5-8 |
| Neue Audits aus Pipeline | 2-3 |
| Anwaltstag Freiburg Vorbereitung | Materialien, Networking-Plan |

### Wochen 11-12: Anwaltstag + Skalieren (8.-30. Juni)

| Aktivität | Ziel |
| --- | --- |
| Deutscher Anwaltstag Freiburg (8.-12. Juni) | Netzwerken, Demo, Leads sammeln |
| Gesamte zahlende Kunden | 8-10 |
| MRR | €5-8K |
| Dokumentierte Fallstudien | 2-3 |
| ElevenLabs CPA-Gespräch | Aktiv |

────────────────────────────────────────────────────────────

## Wöchentlicher Gründer-Rhythmus

| Tag | Vormittag (8-12) | Nachmittag (13-17) | Abend (18-20) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mo | Kunden-Monitoring + Feintuning | Demo-Calls + Outreach | Produktarbeit |
| Di | Kunden-Monitoring | Demo-Calls + Follow-ups | Produktarbeit |
| Mi | Audit-Berichte schreiben | Demo-Calls | LinkedIn-Content |
| Do | Kunden-Monitoring | Demo-Calls + Follow-ups | Produktarbeit |
| Fr | Wöchentliche Kennzahlen-Überprüfung | Pipeline-Planung + Outreach | Frei |
| Sa | Produktarbeit (4 Stunden) | Frei | Frei |

Aufteilung: ~40% Vertrieb, ~30% Kundensupport, ~30% Produkt bauen.

────────────────────────────────────────────────────────────

## Outreach-Skripte

### LinkedIn-DM (kalt)

Herr Dr. [Name],

kurze Frage: Wie viele Ihrer Anrufe landen in der Mittagspause oder nach 18 Uhr auf der Mailbox?

59% aller Anrufer bei Kanzleien legen bei Mailbox auf — 68% davon rufen nie wieder an. Sie rufen den nächsten Anwalt an.

Ich habe eine KI-Kanzleiassistenz gebaut, die jeden Anruf annimmt, das Rechtsgebiet qualifiziert, die Dringlichkeit einschätzt und den Termin zur Erstberatung direkt im Kalender bucht. 24/7.

Darf ich Ihnen 2 Minuten zeigen, wie das klingt? [Demo-Nummer]

Beste Grüße,
Remington

### Follow-up-DM (nach keiner Antwort, 5 Tage)

Herr Dr. [Name],

nur ein kurzer Nachfolger — ich weiß, der Kanzleialltag lässt wenig Raum.

Falls Sie neugierig sind: Rufen Sie einfach [Demo-Nummer] an und sagen Sie „Ich wurde gekündigt." Das sagt mehr als jede E-Mail.

Schöne Woche!

### E-Mail (kalt)

Betreff: 59% Ihrer Anrufer legen bei Mailbox auf — und rufen nie wieder an.

Sehr geehrter Herr Dr. [Name],

eine kurze Frage an Sie als Kanzleiinhaber:

Wie viele Mandatsanfragen gehen bei Ihnen pro Woche verloren, weil niemand ans Telefon geht — in der Mittagspause, nach 18 Uhr, am Samstag?

Laut einer Studie der Telekom legen 59% der Anrufer bei Mailbox auf. 68% davon rufen nie wieder an — sie rufen den nächsten Anwalt an.

Ich habe eine KI-Kanzleiassistenz entwickelt, die:
- jeden Anruf annimmt — 24/7, auch Samstag
- das Rechtsgebiet qualifiziert (Arbeitsrecht, Familienrecht, Mietrecht)
- die Dringlichkeit einschätzt (Frist läuft? Sofort-Rückruf.)
- den Termin zur Erstberatung direkt in den Kalender des zuständigen Anwalts bucht

Mein Angebot: 2 Wochen kostenloser Anruf-Audit. Wir fangen Ihre Überlauf-Anrufe auf und zeigen Ihnen danach genau, wie viele Mandate Sie gerade verlieren. Kein Risiko, keine Kosten, Einrichtung in 10 Minuten.

Haben Sie 10 Minuten für eine kurze Demo? Oder rufen Sie einfach die Demo-Nummer an: [Nummer]

Mit freundlichen Grüßen,
Remington
One-of-One | KI-Kanzleiassistenz

### BNI 45-Sekunden-Pitch

„Mein Name ist Remington, ich bin der Gründer von One-of-One. Wir bauen die KI-Kanzleiassistenz für deutsche Rechtsanwaltskanzleien.

59% aller Anrufer bei Kanzleien legen bei Mailbox auf und rufen nie wieder an. Die rufen den nächsten Anwalt an.

Unsere KI nimmt jeden Anruf an — 24/7 — qualifiziert das Rechtsgebiet, schätzt die Dringlichkeit ein, und bucht den Termin direkt im Kalender des zuständigen Anwalts.

Ich suche Einführungen zu Kanzleiinhabern mit 5-20 Anwälten, die Mandate verlieren, weil niemand ans Telefon geht.

Mein idealer Gesprächspartner ist ein geschäftsführender Partner einer Arbeitsrecht- oder Familienrecht-Kanzlei."

────────────────────────────────────────────────────────────

## Pipeline-Tracking

In einer einfachen Tabelle oder CRM nachverfolgen:

| Spalte | Zweck |
| --- | --- |
| Kanzleiname |  |
| Geschäftsführender Partner |  |
| Rechtsgebiet | Arbeitsrecht / Familienrecht / Sonstige |
| Kanzleigröße (Anwälte) |  |
| Quelle | legalXchange / LinkedIn / BNI / E-Mail / Empfehlung |
| Stufe | Lead / Demo geplant / Demo durchgeführt / Audit läuft / Pilot / Bezahlt / Verloren |
| Datum Stufeneintritt |  |
| Nächste Aktion |  |
| Notizen |  |

### Stufendefinitionen

| Stufe | Bedeutung | Exit-Kriterien |
| --- | --- | --- |
| Lead | Kontaktdaten vorhanden | Demo geplant |
| Demo geplant | Call gebucht | Demo durchgeführt |
| Demo durchgeführt | Produkt gesehen | Audit-Vereinbarung unterzeichnet |
| Audit läuft | Rufumleitung aktiv, Daten werden gesammelt | Audit-Bericht geliefert |
| Pilot | Buchung aktiviert, €299/Monat | 2 Wochen abgeschlossen, Konversions-Call geplant |
| Bezahlt | Volle Stufe, monatliche Zahlung | Laufend |
| Verloren | Kein Fortschritt | Grund dokumentiert |

────────────────────────────────────────────────────────────

Erstellt: März 2026

Status: Operativ — Woche 1 Ausführung sofort beginnen

Nächster Schritt: Clara+Jonas+Maren an Buchungsmaschine anbinden (TECHNICAL_PRODUCT_PLAN.md Layer 1)